COVER

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk  mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang  setinggi-tingginya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan kesehatan harus dilakukan secara sistematis dan  berkesinambungan.

Guna  kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan,  maka  perlu upaya pengendalian faktor resiko terjadinya kegagalan pelaksanaan kegiatan. Untuk itu disusunlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun  2026.

Rencana  Tindak  Pengendalian  merupakan  uraian  tentang  upaya  pemerintah untuk  mencapai  berbagai  tujuan  dan   sasaran  dengan menggunakan kebijakan  dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan  penguatan  struktur, kebijakan, dan  prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun  2026 ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran guna  perbaikan senantiasa kami harapkan.

Akhirnya  hanya kepada  Allah  SWT  sajalah  kita  berlindung  dan  berserah diri. Seiring permohonan semoga upaya kita dalam mewujudkan pemerintahan yang  baik (good governance) dapat terwujud dan mendapat rahmat, hidayah dan ridho-Nya. Amiin.

Tegal,      Oktober  2026

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal

M. ZAENAL ABIDIN, SKM, MM Pembina Tk. I

NIP. 19680514 198801 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.  Latar Belakang

Sebagai  kelanjutan  reformasi  birokrasi  dibidang  keuangan negara dengan mengacu Undang-Undang Nomor  1 Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun  2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-undang  Nomor  17  Tahun   2004   tentang Keuangan  Negara, serta  untuk menciptakan good  governance   sesuai Undang - Undang Nomor  28  Tahun  2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang  Bebas KKN, maka  diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun  2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari  Undang-undang Nomor  1  Tahun   2004  mewajibkan  setiap  pimpinan instansi untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Kesehatan Kota Tegal sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kota Tegal, menyadari sepenuhnya akan  pentingnya menyelenggarakan SPIP. Atas dasar tersebut, Dinas Kesehatan Kota  Tegal akan  selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang  dibangun dapat berjalan secara efektif dan  efisien, maka  diperlukan suatu rancangan yang  tepat. Untuk  itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang  akan  menjadi penentu arah  penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan  kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tegal dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.  Organisasi Dinas Kesehatan Kota  Tegal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor  4 Tahun  2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor  1 Tahun  2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, Dinas Kesehatan termasuk perangkat daerah dengan tipe B yang  menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Menurut   Peraturan  Walikota   Tegal   Nomor   34   Tahun    2023   tentang

Kedudukan,  Susunan   Organisasi,   Tugas  dan   Fungsi   serta  Tata   Kerja   Dinas

Kesehatan  Kota  Tegal,  Dinas  Kesehatan  Kota  Tegal  merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan Kota

Tegal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.    Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b.    Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan

c.    Pengoordinasian  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  di  Bidang Upaya   Kesehatan Masyarakat  dan   Perorangan,  Bidang  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  serta Bidang Sumber Daya  Manusia Kesehatan;

d.    pembinaan dan fasilitasi di bidang kesehatan;

e.    pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;

f.     pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas;

g.    pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h.    pelaksanaan fungsi lain yang  diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur   Organisasi   Dinas   Kesehatan   Kota   Tegal   menurut  Peraturan

Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun  2023 terdiri dari :

1.    Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin dan  bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan.

2.    Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilingkup perencanaan, keuangan, umum  dan  kepegawaian, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang  berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Dinas Kesehatan, yang mempunyai fungsi:

1).     pengoordinasian   penyusunan   program  kerja,   rencana   kegiatan   dan anggaran di lingkungan Dinas.

2).     perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

3).     pengoordinasian pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.

4).     pengoordinasian   penyiapan   bahan  tanggapan  atas   hasil   pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan;

5).     pengoordinasian pelaksanaan  hubungan masyarakat dan  keprotokolan  di

lingkungan Dinas.

6).     pengoordinasian pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan, rumah  tangga dan  barang milik daerah di lingkungan Dinas.

7).     pengoordinasian penata kelolaan organisasi, tata  laksana dan  pelayanan publik di lingkungan Dinas.

8).     pengoordinasian   pengelolaan   administrasi   kepegawaian   di   lingkungan

Dinas.

9).     pengoordinasian penyusunan konsep kebutuhan jumlah dan  jenis jabatan pegawai   berdasarkan  analisis   jabatan   dan    analisis   beban  kerja   di lingkungan Dinas.

10).   pengoordinasian  penyusunan  evaluasi  jabatan  dan   standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas.

11).   pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkungan Dinas.

12). pengoordinasian  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  dan pelaksanaan advokasi hukum  di lingkungan Dinas.

13). pengoordinasian pelaksanaan evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas.

14).   pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja di lingkungan Dinas.

15). pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi  dan   pelaporan  pelaksanaan kesekretariatan Dinas.

16).   pelaksanaan  tugas kedinasan  lain  yang  diberikan  pimpinan  sesuai  tugas dan  fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu:

1).     Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan  Keuangan

Sub  Bagian Perencanaan, Evaluasi dan  Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan  pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan  pelaporan bidang perencanaan, evaluasi dan  keuangan di lingkungan Dinas.

2).     Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  mempunyai  tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan  pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan  administrasi serta pemantauan, evaluasi dan  pelaporan bidang umum dan  kepegawaian di lingkungan Dinas

3.    Bidang Upaya  Kesehatan Masyarakat dan Perorangan

Bidang Upaya  Kesehatan Masyarakat dan  Perorangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit, serta pelayanan kesehatan.

Bidang Upaya  Kesehatan Masyarakat dan Perorangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang  berada di bawah dan  bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, yang mempunyai fungsi:

1).       penyusunan  program  kerja,   rencana  kegiatan   dan   anggaran  Bidang

Upaya  Kesehatan Masyarakat dan Perorangan;

2).       perumusan  kebijakan  teknis  kesehatan  masyarakat, pencegahan  dan penanggulangan penyakit, serta pelayanan kesehatan;

3).       pengoordinasian  pelaksanaan  kebijakan  teknis  kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit, serta pelayanan kesehatan;

4).       pengoordinasian pengelolaan upaya kesehatan ibu hamil dan bersalin;

5).       pengoordinasian pengelolaan upaya kesehatan bayi baru lahir dan balita;

6).       pengoordinasian  pengelolaan  upaya kesehatan  pada  usia  pendidikan dasar, usia produktif dan  usia lanjut;

7).       pengoordinasian pengelolaan upaya kesehatan gizi masyarakat;

8).       pengoordinasian pengelolaan upaya kesehatan kerja dan  olahraga;

9).       pengoordinasian pengelolaan upaya kesehatan lingkungan;

10).     pengoordinasian pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan anak, remaja, ibu, usia lanjut, institusi dan  lingkungan serta perbaikan gizi masyarakat;

11).     pengoordinasian penyelenggaraan kota sehat;

12).     pengoordinasian   pengelolaan   pelayanan   kesehatan  bagi   penderita hipertensi dan  diabetes melitus;

13).     pengoordinasian pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang  dengan gangguan jiwa berat, orang  dengan masalah kesehatan jiwa dan  orang dengan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan  zat  adiktif lainnya;

14).     pengoordinasian pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang  terduga tuberkolosis dan orang  dengan resiko terinfeksi human immunodeficiency virus;

15).     pengoordinasian pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa;

16).   pengoordinasian pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;

17).     pengoordinasian pengelolaan surveilans kesehatan;

18).     pengoordinasian pengelolaan upaya kesehatan khusus;

19).     pengoordinasian pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan  pasca krisis kesehatan;

20).     pengoordinasian   pelayanan   kesehatan  penyakit   menular   dan    tidak menular;

21).    pengoordinasian pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan narkotika, alkohol,   psikotropika   dan    zat   adiktif   lainnya   di   fasilitas   pelayanan kesehatan dan sekolah;

22).     pengoordinasian pelaksanaan kegiatan imunisasi;

23).     pengoordinasian   pencegahan  dan    pengendalian   penyakit   menular langsung, penyakit menular tidak langsung dan penyakit bersumber binatang;

24).     pengoordinasian  pengendalian  penyakit  tidak  menular  dan   kesehatan jiwa;

25).     pengoordinasian   pengambilan   dan    pengiriman   spesimen   penyakit potensial kejadian luar biasa ke laboratorium rujukan/nasional;

26).   pengoordinasian pelaksanaan investigasi awal kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal;

27).     pengoordinasian pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah;

28).     pengoordinasian pembinaan surveilans pada sarana kesehatan;

29).     pengoordinasian pengamatan, pencegahan dan  pengendalian masalah kesehatan akibat bencana, keracunan dan  wabah;

30).     pengoordinasian     pengelolaan     pelayanan     kesehatan     tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya;

31).     pengoordinasian pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;

32).     pengoordinasian    penyediaan    telemedicine    di    fasilitas    pelayanan kesehatan;

33).     pengoordinasian pengelolaan penelitian kesehatan;

34).     pengoordinasian  pembinaan  operasional  pelayanan  kesehatan  pada rumah  sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya;

35).     pengoordinasian  pelaksanaan  akreditasi  fasilitas  kesehatan  di  daerah yang menjadi kewenangan;

36).     pengoordinasian   penyusunan  laporan   capaian   kinerja   dan   anggaran

Bidang Upaya  Kesehatan Masyarakat dan Perorangan;

37).     pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi  dan   pelaporan  penyelenggaraan tugas Bidang Upaya  Kesehatan Masyarakat dan  Perorangan; dan

38).     pelaksanaan tugas kedinasan lain yang  diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam    melaksanakan   tugasnya   Kepala   Bidang    Upaya    Kesehatan

Masyarakat dan Perorangan dibantu oleh Pejabat fungsional dan pelaksana.

4.    Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian  dan  pelaksanaan  kebijakan,  pemantauan, evaluasi, dan  pelaporan bidang sarana dan  prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, perizinan fasilitas pelayanan kesehatan serta kefarmasian, alat kesehatan, makanan dan  minuman.

Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan  bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, yang mempunyai fungsi:

1).       penyusunan  program  kerja,   rencana  kegiatan   dan   anggaran  Bidang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

2).       perumusan kebijakan  teknis  sarana dan  prasarana fasilitas  pelayanan kesehatan, perizinan fasilitas pelayanan kesehatan serta kefarmasian, alat kesehatan, makanan dan  minuman;

3).       pengoordinasian  pelaksanaan  kebijakan  teknis  sarana dan   prasarana fasilitas  pelayanan  kesehatan, perizinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan serta kefarmasian, alat kesehatan, makanan dan  minuman;

4).       pengoordinasian   pembangunan   rumah    sakit   beserta   sarana   dan prasarana pendukungnya;

5).       pengoordinasian   pembangunan  puskesmas   dan    fasilitas   kesehatan lainnya;

6).       pengoordinasian pembangunan rumah  dinas tenaga kesehatan;

7).       pengoordinasian pengembangan rumah   sakit, puskesmas dan  fasilitas kesehatan lainnya;

8).       pengoordinasian rehabilitasi dan  pemeliharaan rumah  sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya dan rumah  dinas tenaga kesehatan;

9).       pengoordinasian  pengadaan sarana dan  prasarana  pendukung fasilitas

pelayanan kesehatan;

10).     pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;

11).     pengoordinasian pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;

12).   pengoordinasian pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;

13).     pengoordinasian pengelolaan data  dan informasi kesehatan;

14).     pengoordinasian pengelolaan sistem informasi kesehatan;

15).     pengoordinasian pengadaan alat/perangkat penunjang sistem informasi kesehatan;

16).    pengoordinasian penerbitan rekomendasi perizinan fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik utama, rumah  sakit kelas c dan  d tingkat daerah kota;

17).   pengoordinasian pengendalian dan  pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah   sakit kelas C,  D dan  fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;

18).     pengoordinasian   peningkatan   tata    kelola   rumah    sakit   dan    fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kota;

19).   pengoordinasian penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;

20).     pengoordinasian      pengelolaan      perbekalan      kesehatan     meliputi perencanaan kebutuhan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai, regensia, dan  alat kesehatan lainnya;

21).     pengoordinasian pengadaan dan  pemeliharaan  peralatan kalibrasi alat kesehatan;

22).     pengoordinasian pelaksanaan kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan;

23).   pengoordinasian pengendalian dan  pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat,  toko alat kesehatan, dan optikal serta usaha mikro obat tradisional;

24).     pengoordinasian    pengelolaan    data     perizinan    dan     tindak    lanjut pengawasan izin apotek, toko obat,  toko alat kesehatan, dan optikal serta usaha mikro obat  tradisional;

25).     pengoordinasian fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko  obat, toko alat kesehatan, dan  optikal serta usaha mikro obat tradisional;

26).   pengoordinasian pengendalian dan  pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah  tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;

27).   pengoordinasian pengendalian dan  pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah  tangga dan  nomor produk   industri  rumah    tangga  sebagai  izin  produksi,  untuk   produk makanan minuman tertentu yang  dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;

28).   pengoordinasian pengendalian dan  pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan antara lain jasa boga, rumah  makan/restoran dan  depot  air minum;

29).     pengoordinasian   pengendalian   dan   pengawasan  serta  tindak   lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan  sentra makanan jajanan;

30).     pengoordinasian   pemeriksaan   post  market    pada  produk    makanan- minuman  industri  rumah   tangga yang  beredar dan  pengawasan serta tindak lanjut pengawasan;

31).     pengoordinasian pengelolaan data   tindak  lanjut  pengawasan perizinan industri rumah  tangga;

32).     pengoordinasian   penyusunan  laporan   capaian   kinerja   dan   anggaran

Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

33).     pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi  dan   pelaporan  penyelenggaraan tugas Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

34).     pelaksanaan tugas kedinasan lain yang  diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas kelompok jabatan fungsional  yang  melaksanakan  tugas teknis  fungsional  sesuai  ruang   lingkup fungsi Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelaksana.

5.    Bidang Sumber Daya  Manusia Kesehatan

Bidang  Sumber  Daya   Manusia  Kesehatan  mempunyai  tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perizinan dan pengembangan sumber daya  manusia kesehatan serta promosi kesehatan dan  pemberdayaan masyarakat.

Bidang Sumber Daya  Manusia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang  yang  berada dibawah  dan  bertanggung jawab  kepada Kepala  Dinas Kesehatan, yang mempunyai fungsi:

1).       penyusunan  program  kerja,   rencana  kegiatan   dan   anggaran  Bidang

Sumber Daya  Manusia Kesehatan;

2).       perumusan kebijakan teknis perizinan dan  pengembangan sumber daya manusia kesehatan serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

3).   pengoordinasian  pelaksanaan  kebijakan  teknis  perizinan  dan pengembangan   sumber   daya     manusia   kesehatan   serta   promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

4).       pengoordinasian   pengendalian   penerbitan   perizinan   praktik   tenaga kesehatan di wilayah kota;

5).       pengoordinasian pembinaan  dan  pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan di wilayah kota;

6).       pengoordinasian penyusunan rencana pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan;

7).       pengoordinasian pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar;

8).       pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan  pengawasan sumber daya manusia kesehatan;

9).       pengoordinasian   pengembangan  mutu   dan   peningkatan   kompetensi teknis sumber daya  manusia kesehatan tingkat kota;

10).   pengoordinasian peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;

11).     pengoordinasian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan  sehat;

12).  pengoordinasian  pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan   supervisi pengembangan dan  pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;

13).     pengoordinasian pengembangan media promosi kesehatan;

14).     pengoordinasian pembinaan upaya kesehatan di institusi pendidikan;

15).     pengoordinasian pembinaan organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam bidang kesehatan;

16).     pengoordinasian   penyusunan  laporan   capaian   kinerja   dan   anggaran

Bidang Sumber Daya  Manusia Kesehatan;

17).     pelaksanaan   pemantauan,  evaluasi   dan   pelaporan   penyelenggaraan tugas Bidang Sumber Daya  Manusia Kesehatan; dan

18).     pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh pimpinan  sesuai  tugas dan fungsinya;

Bidang Sumber Daya  Manusia Kesehatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan  Pelaksana yang  melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai ruang  lingkup fungsi Bidang Sumber Daya  Manusia Kesehatan.

6.    Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)

RSUD  Kardinah  merupakan UOBK  yang  memberikan  layanan  secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

7.   Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF)

Pada Dinas  Kesehatan  terdapat  pusat  kesehatan  masyarakat (puskesmas)  sebagai  UOBF   yang   memberikan  layanan  secara  profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.   Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai bidang masing-masing, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD  yang  berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yaitu Klinik Paru Masyarakat (KPM), Laboratorium Kesehatan, Instalasi Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan.

9.   Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian  yang  terbagi dalam berbagai kelompok  sesuai  dengan bidang  keahliannya.  Kelompok  Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian atau  Kepala UPTD yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan  kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN  KOTA TEGAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN

BIDANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UOBF

UOBK

UPTD

3.  Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Intern adalah:

a.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara;

b.   Peraturan Pemerintah RI, Nomor  60 Tahun  2008,  tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

c.   Peraturan Walikota Tegal Nomor  81 Tahun  2012  tentang Perubahan Peraturan Walikota Tegal Nomor  2 Tahun  2011  tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota  Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun  2012 Nomor 81).

d.   Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4 Tahun  2022  Tentang Pedoman Pengelolaan

Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

4. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang  berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/  terpasang serta pengkomunikasian dan  pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan  rencana  tindak  pengendalian   atas  pelaksanaan   tugas  pokok   Dinas

Kesehatan Kota Tegal, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk  memberikan acuan bagi pimpinan dan para  pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tegal dalam rangka membangun pengendalian  yang   diperlukan  untuk  mencegah kegagalan/penyimpangan  dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kota Tegal.

5. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan - kegiatan pokok  dalam rangka pencapaian tujuan yang  telah ditetapkan di internal Satuan  Tugas SPIP  Dinas  Kesehatan  Kota  Tegal.  Pelaksanaan  rencana  tindak pengendalian melibatkan pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tegal. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam Tahun  2027.

6. Manfaat

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian Intern ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:

a.   Pengembangan SPIP secara menyeluruh.

b.   Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP.

c.   Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/program.

BAB II

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Menurut  Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun  2008,  Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang  integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh para  penyelenggara pelayanan publik sebagai suatu mekanisme pengendalian yang  ditetapkan oleh pimpinan dan  seluruh pegawai  serta  diintegrasikan  dengan proses  kegiatan  sehari-hari  dan   dilaksanakan secara berkesinambungan guna  mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara    menjaga dan  mengamankan aset negara/daerah  yang   diamanatkan   kepada  para    penyelenggara   pelayanan   publik menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan / fraud, dan  pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan  meningkatkan efisiensi biaya.

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut :

1.  Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang  dibangun dan  diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang  kondusif agar  sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang  dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan  menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

a.   Penegakan integritas dan nilai etika.

b.   Komitmen terhadap kompetensi.

c.   Kepemimpinan yang kondusif.

d.   Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

e.   Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang  tepat.

f.    Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya  manusia.

g.   Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif.

h.   Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2.  Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan  sasaran organisasi.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan  mekanisme yang  memadai untuk  mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan  analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk :

a.   Mengidentifikasi dan  menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang  disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal.

b.   Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan  penanganannya agar  dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas :

a.   Penetapan   tujuan   organisasi,   sebagai   target    terukur    yang    mengarahkan organisasi dalam menjalankan ativitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur,  dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.

b.   Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang  berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi   risiko,   perlu   diperhatikan   faktor-faktor   yang    menjadi   penyebab terjadinya peristiwa risiko.

c.   Analisis risiko untuk  mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila  peristiwa  risiko  tersebut  benar-benar    terjadi, serta menetapkan level atau  status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan  dampak risiko.

3.  Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang yang dipandang tepat  untuk dilakukan  dalam  rangka  mengatasi  risiko.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan pengendalian,  juga  ditetapkan  dan   dilaksanaan  kebijakan  serta  prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang  dilakukan untuk  mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing.

Kegiatan untuk  mengendalikan risiko dikelompokan dalam dua  kategori, yaitu preventif dan  mitigasi. Pengendalian yang  bersifat preventif   merupakan kegiatan pengendalian yang  dibangun untuk  mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigasi merupakan kegiatan pengendalian yang  dibangun untuk  mengurangi dampak yang  ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi  adalah  data   yang   telah  diolah  dan   dijadikan  dasar  pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan  fungsi organisasi. Pimpinan organisasi  dan   seluruh  jajaran  manajemen  harus  mendapatkan  informasi  yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk  dan  waktu  yang  tepat, agar  mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan  efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan  SPIP,  informasi  dan  komunikasi  yang  perlu dikelola adalah informasi dan  komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang  terkait langsung dengan pencapaian  tujuan  organisasi  serta  berhubungan dengan pengelolaan  risiko  dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

5.  Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian  intern  adalah  proses penilaian  atas  mutu  kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk  memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan- perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan  pengendalian  intern,  serta menghasilkan  usulan  tindakan  perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang  dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu:

a.   Pemantauan Berkelanjutan

Kegiatan monitoring terhadap kualitas kinerja pengendalian intern yang dilaksanakan secara terus menerus dan  menyatu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi,  dengan  menggunakan kriteria  pemantauan  sebagai  acuan pelaksanaan kegiatan, seperti kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, Standard Operating Procedurs, dan lain-lain. Tujuan pemantauan berkelanjutan   adalah   untuk   memastikan   bahwa  pengendalian   intern   telah berfungsi sebagaimana yang  diharapkan, dan  apabila terdapat kelemahan atau kegagalan pengendalian, dapat segera ditemukan penyebabnya dan  dilakukan perbaikan seperlunya.

b.   Evaluasi Terpisah

Kegiatan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dilaksanakan melalui kegiatan pembandingan antara pelaksanaan pengendalian intern dengan standar yang  telah ditetapkan, serta menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki atau  meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern. Kriteria yang  menjadi sebagai acuan evaluasi tidak berbeda dengan kriteria pemantauan berkelanjutan, yaitu kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, Standard Operating Procedurs, dan  lain- lain. Kegiatan evaluasi terpisah dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, baik dilaksanakan secara mandiri maupun oleh evaluator independen dari luar organisasi.

c.   Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pelaksanaan audit, baik oleh Inspektorat maupun BPK-RI, merupakan salah satu fungsi manajemen dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Pelaksanaan audit atau  reviu lainnya akan  menghasilkan rekomendasi perbaikan atas kelemahan penyelenggaraan kegiatan organisasi. Pimpinan organisasi harus

tanggap dan segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil kegiatan audit atau  reviu lainnya, agar  efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern semakin kuat.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang  efektif, maka  seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar  mampu mencegah timbulnya kegagalan dan  ketidak efisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

BAB III

PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A.  Penerapan SPIP di Dinas Kesehatan Kota  Tegal

Peraturan Pemerintah RI Nomor  60 Tahun  2008  tentang Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah,  menyatakan  bahwa  untuk   mencapai  pengelolaan  keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri / pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati / wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Walikota Tegal telah menerbitkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun  2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun  2022  Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan   Pemerintah Kota  Tegal, yang  memuat petunjuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di Kota Tegal.

1. Evaluasi Lingkungan Pengendalian/Control Environment Evaluation (CEE)

Tujuan CEE  adalah untuk  mengevaluasi kondisi lingkungan pengendalian yang ada  pada suatu organisasi dibandingkan dengan “kondisi ideal” (framework) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian dan sebagai bahan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian.

Metode  yang  dilakukan dalam CEE  adalah menggunakan media kuesioner dan   melakukan   validasi   atas   jawaban  persepsi  CEE   dari   pegawai   Dinas Kesehatan  Kota   Tegal  sebagai  responden  yang   terdiri  dari  unsur  pejabat struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum/staf.

Langkah atau  tahapan dalam melakukan CEE sebagai berikut :

a.  Menyiapkan   kuesioner   CEE    atas   8   (delapan)   sub   unsur  Lingkungan

Pengendalian.

b.  Menentukan sampel pegawai yang dijadikan responden.

c.  Melakukan  tabulasi  atas  jawaban  responden dengan menggunakan aplkasi excell.

d.  Melakukan  rekapitulasi  jawaban  dan  penilaian  CEE  atas  kuesioner  evaluasi lingkungan pengendalian, berdasarkan modus jawaban responden.

e.  Melakukan   validasi   atas   hasil   penilaian   berdasarkan   modus   jawaban responden.

f.  Membuat kesimpulan hasil penilaian atas 8 (delapan) unsur Lingkungan Pengendalian yang  ada  dengan empat kategori yaitu “Memadai, Cukup Memadai, Belum Memadai dan Tidak Memadai” dari hasil aplikasi Excell.

g.   Menyusun rencana tindak pengendalian (RTP)  atas sub unsur dan  sub- sub unsur lingkungan pengendalian yang  “Tidak Memadai dan  Kurang  Memadai”, berikut penetapan waktu  dan  penanggungjawab kegiatan untuk  menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang  kondusif, sehingga mampumendorong terciptanya perilaku dan  tindakan yang  lebih efektif dan  efisien dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

h.   Melakukan Evaluasi secara berkala terhadap RTP  Lingkungan Pengendalian yang telah disusun.

2. Penilaian Risiko

Penilaian  Risiko  pada Dinas  Kesehatan  Kota  Tegal  dilakukan  Pemetaan Risiko terhadap kegiatan utama yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota  Tegal yang  tertuang dalam Rencana Straegis Dinas Kesehatan Tahun  2025 – 2029.

Penilaian risiko merupakan bagian yang  integral dan  terpadu dari proses pengelolaan  risiko  (yang   meliputi  identifikasi  dan   analisis  risiko)  serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

a.   Mengidentifikasi   dan    menguraikan   seluruh   risiko   potensial,   baik   yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;

b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar  dapat dikelola secara efektif.

Metode   yang   dilakukan  dalam  penilaian  risiko  atas  kegiatan  utama adalah  menggunakan   Metode  Penyusunan RTP  (Focus Group  Discussion / FGD) dengan  melibatkan pegawai Dinas Kesehatan Kota Tegal sebagai responden yang terdiri dari unsur unsur pejabat struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum / staf.

Langkah atau  tahapan dalam melakukan penilaian risiko atas kegiatan utama sebagai berikut :

a.   Menetapkan Daftar Tujuan Kegiatan yang  berisi rumusan tujuan dan  sasaran serta Indikator Kinerja Utama  Pemerintah Kota Tegal, Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Perangkat Daerah dan rumusan tujuan kegiatan.

b.   Menyusun   Daftar   Resiko   Kegiatan   yang    mendukung  capaian   Sasaran

Perangkat Daerah beserta dampak jika risiko terjadi.

c.   Melakukan analisa risiko dengan menggunakan formulir analisis risiko yang berisi pernyataan risiko, skor kemungkinan dan  dampak untuk  menentukan skor status risiko.

d. Melakukan identifikasi risiko dengan menggunakan formulir identifikasi pengendalian yang berisi :

1)  Risiko Strategis Pemda,

2)  Risiko Strategis OPD,

3)  Risiko Operasional OPD,

4)  Identifikasi Risiko Strategis Pemda,

5)  Identifikasi Risiko Strategis OPD,

6)  Identifikasi Risiko Operasional OPD,

7)  Kertas Kerja Hasil Analisa Risiko,

8)  Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas,

9)  Rencana Tindak Pengendalian atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian. Hasil  kegiatan  pengisian  formulir  identifikasi  tersebut selanjutnya  dijadikan sebagai  landasan  awal  untuk   melakukan  upaya  perbaikan  penyelenggaraan

pengendalian intern (menyusun Rencana Tindak Pengendalian).

B.  Hasil Identifikasi Risiko

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur‐unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian   Intern   Pemerintah   (SPIP).   Lingkungan   pengendalian   yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum  pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya system pengendalian intern ecara efektif di Dinas Kesehatan Kota Tegal.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di Dinas Kesehatan

Kota Tegal bertujuan untuk :

a.   Tegaknya integritas dan  nilai‐nilai etika;

b.   Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;

c.   Terciptanya kepemimpinan yang  kondusif;

d.   Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e.   Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang  tepat;

f.    Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya  manusia;

g.   Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif;

h.   Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar  unit kerja terkait.

2. Proses Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan  hasil  penilaian  terhadap lingkungan  pengendalian  di  Dinas

Kesehatan Kota Tegal Tahun  2027,  diperoleh gambaran sebagai berikut :

| No | Sub Unsur | Kondisi (*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Penegakan Integritas dan Nilai Etika | Memadai |
| 2 | Komitmen terhadap Kompetensi | Memadai |
| 3 | Kepemimpinan yang Kondusif | Memadai |
| 4 | Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | Memadai |
| 5 | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat | Kurang Memadai |
| 6 | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia | Memadai |
| 7 | Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif | Memadai |
| 8 | Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | Memadai |

3. Perumusan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang  kondusif merupakan unsur paling penting dalam  penerapan pengendalian  intern.  Dinas  Kesehatan  Kota  Tegal menginginkan terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari  seluruh  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas dan  fungsinya.  Berdasarkan hasil  skoring  8  (delapan)    sub  unsur lingkungan  pengendalian  dengan  hasil “Memadai”. Akan tetapi berdasarkan hasil riviu dokumen diketahui bahwa ada  7 (tujuh) sub unsur lingkungan pengendalian yang “Memadai” dan 1 (satu) sub unsur lingkungan  kurang   memadai  yaitu  sub  unsur Pendelegasian  Wewenang  dan Tanggung Jawab yang  Tepat.

Terhadap  kelemahan  lingkungan  pengendalian  yang   ada   akan   segera dilakukan perbaikan, yaitu :

a.   Sub unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

1).  Menginput perubahan target   IKU  sesuai dengan perjanjian kinerja pada sistem informasi emonev

2).  Mengajukan   Draft   usulan   Perubahan  Indikator  Kinerja  Utama    Dinas Kesehatan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan kepada Bagian Organisasi Setda Kota Tegal

3).  Mengajukan  Draft  usulan  Perubahan  Perubahan  Pohon  Kinerja  Dinas

Kesehatan kepada Bagian Organisasi Setda Kota Tegal

4).  Mengajukan Draft usulan Perubahan Crosscutting Dinas Kesehatan kepada

Bagian Organisasi Setda Kota Tegal.

C.  Hasil Analisis Risiko

Analisa  Risiko  dibagi menjadi  2 (dua)  kategori yaitu Risiko Strategis OPD  dan

Risiko Operasional OPD. Hasil dari analisis sebagai berikut :

1. Analisa Risiko Strategis OPD

Pada kategori Risiko Strategis OPD  ada  3 (tiga) risiko yang  menjadi risiko prioritas yaitu Keterlambatan ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan K6, Target penurunan prevalensi gizi buruk tidak tercapai, Tingkat penemuan kasus TBC baru secara aktif (Case Detection Rate)  rendah.

a. Keterlambatan ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan K6

Pelayanan  K6  merupakan kunjungan  kehamilan  keenam (K6)  dalam layanan kesehatan ibu hamil, yaitu pemeriksaan minimal enam kali selama kehamilan (1x trimester pertama, 2x trimester kedua, dan  3x trimester ketiga). Beberapa faktor yang mempengaruhi cakupan pelayanan K6 (Kunjungan pemeriksaan ibu hamil ke-6) yaitu faktor ibu hamil dan  faktor sistem pelayanan kesehatan. Faktor yang  mempengaruhi pelayanan K6 dapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor  internal berasal dari ibu hamil yang  bersangkutan yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya Antenatal Care  (ANC), tingkat pendidikan yang  rendah, dan  faktor ekonomi seperti kepesertaan dana atau asuransi kesehatan.  Adapaun faktor eksternal berasal dari sistem pelayanan kesehatan seperti keterbatasan akses baik jarak maupun kondisi geografis, kurangnya penyuluhan yang  efektif, peran aktif dari petugas kesehatan, serta dukungan dari keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah.

Pelayanan  kesehatan  Ibu  hamil  secara  standar atau   sering  disebut dengan ANC di lakukan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam standar pelayanan kebidanan.    Dalam melaksanakan pelayanan ANC, ada  sepuluh standar pelayanan yang  harus dilakukan oleh bidan  atau   tenaga kesehatan  yang   dikenal  dengan 10  T.  Pelayanan  atau asuhan standar minimal 10 T yaitu timbang berat  badan, ukur tinggi badan, ukur lingkar lengan atas, ukur tinggi fundus uteri, cek  tekanan darah, pemeriksaan presentasi janin dan  denyut  jantung janin, skrining status imunisasi tetanus, pemberian tablet zat besi, tes laboratorium dan  konseling.

Pelayanan ibu hamil dimaksudkan untuk  menjaga kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Pemerintah sangat upaya agar  tidak terjadi kematian ibu dan  kematian bayi maupun balita. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal antara lain ANC Terpadu, Kelas Ibu hamil, Pemberian PMT  Ibu  hamil,    Melakukan  Skrining  SHK,  Jaminan  biaya  kesehatan bagi keluarga tidak mampu,   Kunjungan ibu hamil risiko tinggi, Menyediakan puskesmas mampu mampu persalinan dan RS rujukan PONEK, Pendampingan dokter  spesialis kandungan (SPOG) dan  dokter  speasialis anak  (SPA), Pendampingan rujukan ibu hamil risiko tinggi dan neonatal risti. Upaya  lain akan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan layanan ibu hamil yaitu pendampingan dokter  yang  terlatih USG  dalam pemeriksaan ibu hamil. Ibu hamil  minimal  2  kali diperiksa  USG  pada awal  kehamilan  dan  trimester  3. Diharapkan kondisi ibu dan  janin yang  dikandungnya dapat terpantau kondisi kesehatannya sejak dini.

Dalam rangka untuk  meningkatkan pengetahuan dan  keterampilan ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas, dan  perawatan bayi baru lahir agar  kehamilan dan  persalinan berjalan lancar, serta untuk  menurunkan angka kematian ibu dan  bayi, Dinas Kesehatan Kota Tegal mengadakan Kelas Ibu  Hamil.  Diharapkan  pelaksanaan  kegiatan  tersebut dapat  meningkatkan cakupan K6 dan  pada akhirnya tidak ada  kematian ibu dan  bayi.

b. Target  penurunan prevalensi gizi buruk tidak tercapai

Target  penurunan prevalensi gizi buruk  tidak tercapai disebabkan oleh komposit beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor lingkungan, dan  faktor kesehatan. Faktor  ekonomi seperti kemiskinan dan  pendapat yang rendah  berkonstribusi   pada  terjadinya   gizi   buruk   karena  akses  terhadap

makanan yang  bergizi sangat minim, sehingga intake makanan terhadap balita kurang   memenuhi  sehingga  dapat menyebabkan gizi  buruk.  Adapun   faktor ekonomi  berpengaruh  terhdap kejadian  gizi  buruk  terait  dengan kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi seimbang dan  tingkat pendidikan yang  rendah. Pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap pengetahuan tentang makanan gizi  seimbang  yang   kurang   yang   berakibat  pada  praktik  pemberian  gizi seimbang yang kurang  juga. Disamping itu juga pengetahuan yang rendah juga berpengaruh pada  pola  pemberian  dan   olahan  pangan  untuk   balita  yang kurang. Sehingga dalam pemberian makana tidak ada  variasi olahan makanan tersebut yang berakibat pada kebosanan balita ketika makan. Faktor lingkungan seperti kondisi sanitasi buruk,  akses air bersih yang  kurang  juga berpengaruh terhadap terjadinya gizi buruk.

Faktor lain  yang mempengaruhi gizi buruk yaitu kesehatan balita seperti adanya penyakit infeksi, status imunisasi dan  akses layanan kesehatan. Balita yang  mempunyai penyakit infeksi seperti TBC,  kecacingan, penyakit jantung bawaan maupun penyakit infeksi lainnya sangat rentan terjadinya gizi buruk. Disamping itu juga status imunsasi juga berpengaruh terhadap terjadinya gizi buruk, karena balit yang tidak diimunisasi sangat rentan terjadi penykit menular yang akan  memperparah kondisi tubuhnya. Akses terhadap layanan juga berpengaruh terhadap terjadinya gizi buruk. Layanan kesehatan yang jauh dari jangkauan  atau   kondisi  ekonomi  yang   tidak  mampu  membayar  layanan kesehatan atau  tidak mempunyai jaminan kesehatan nasional akan  berakibat susahnya akses  terhadap layanan  kesehatan. Hal  tersebut berakibat  pada kondisi kesehatan anak yang tidak segera mendapatkan layanan sehingga akan memperparah status gizinya.

Upaya  yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan prevalensi gizi buruk yaitu melakukan pencatatan dan validasi data balita gizi buruk  melalui aplikasi Kementerian Kesehatan Ri yaitu aplikasi e- PPBGM,   pemantauan  pertumbuhan dan   perkembangan balita  di  posyandu balita,  pemberian  makanan  tambahan  (PMT)  pemulihan  bagi  pederita  gizi buruk,  kunjungan rumah  balita gizi buruk  oleh petugas atau  kader  kesehatan, pembiayaan bagi keluarga tidak mampu dengan pemberian jaminan kesehatan nasonal (JKN) PBI, melakukan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi Anak Balita untuk mendeteksi penyakit jantung bawaan (PJB) lebih dini.

c. Tingkat penemuan kasus TBC baru secara aktif (Case Detection Rate)  rendah

Risiko   Strategis   OPD   Dinas   Kesehatan   yang    ketiga   yaitu   Tingkat penemuan kasus TBC baru  secara aktif (Case Detection Rate)  rendah. TBC merupakan penyakit menular yang dapat dicegah dengan disiplin dalam pengobatan. Kondisi saat ini bahwa masyarakat di sekitar kita punya risiko tinggi terhadap penyakit TBC, akan  tetapi yang  bersangkutan enggan untuk  periksa ke pelayanan kesehatan. Hal itu berdampak pada peningkatan kasus TBC di masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan upaya pencegahan dengan melakukan skrining aktif penemuan TBC di masyarakat maupun di pelayanan kesehatan. Penemuan kasus TBC di masyarakat juga harus dibarengi dengan pengobatan

/ treatment yang  adekuat, karena jika tidak maka  memungkinkan terjadinya hal lebih buruk yaitu resistensi obat yang berpotensi lebih menular dan lebih mematikan.  Oleh  karena ketika  pasien  TBC  yang   ditemukan  harus diobati sampai tuntas selama 6 bulan sehingga yang bersangkutan dinyatakan sembuh dari penyakit TBC yang dideritanya.

Angka  keberhasilan pengobatan TBC yang  masih rendah menunjukkan bahwa masih tinggi kasus TB mangkir atau  Lost Follow Up pengobatan TBC. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk  mengurangi penderita yanarapkan g mangkir minum obat dengan pemantaun Pandamping Minum Obat (PMO) baik dari keluarga atau  kader  kesehatan. Disamping itu juga diperlukan upaya pelacakan kasus TB mangkir, sehingga diharapkan pasien yang mangkir minum obat   diharapkan  dapat kembali  minum  bahkan agar   tidak  sampai  mangkir minum obat.

2. Analisa Risiko Operasional OPD

Pada kategori Risiko Operasional OPD ada  3 (tiga) risiko yang menjadi risiko prioritas yaitu Penderita ODGJ tidak berobat dan  tidak minum obat  secara rutin, Bayi dan  balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap dan  SIMPUS tidak dapat diakses.

a. Penderita ODGJ tidak berobat dan tidak minum obat secara rutin.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk  meningkatnya cakupan pencerita ODGJ yang  tidak berobat dan  tidak minum obat  secara rutin  yaitu dengan melakukan sosialisasi kesehatan jiwa, deteksi dini dan skrining kesehatan jiwa, Kunjungan Rumah kasus ODGJ, Pengobatan rutin pasien ODGJ, Penemuan kasus  ODGJ baru,  Pengiriman  kasus  ODGJ ke  Rumah Sakit Rujukan  dan Pembuatan KIS bagi ODGJ yang tidak mempunyai JKN.

b. Bayi dan balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap

Upaya   yang   dilakukan  agar   abyi  dan   balita  mendapatkan  imunisasi lengkap yaitu Sosialisasi imunisasi dg  berbagai media, Sosialisasi imunisasi melalui kegiatan kampanye imunisasi, Koordinasi dengan disdukcapil terkait data  sasaran imunisasi, Koordinasi dan  pemantauan secara berkala terhadap hasil inputan ASIK, Advokasi kepada kepala puskesmas untuk membentuk tim khusus input data  di ASIK Imunisasi dan melakukan Renval dan PWS imunisasi secara berkala.

c. SIMPUS tidak dapat diakses

SIMPUS merupakan kependekan dari sistem informasi manajemen puskesmas yang  merupakan aplikasi  untuk  mencatat seluruh  rekam   medis pasien yang  berobat ke  pelayanan kesehatan baik di puskesmas, puskemas pembantu,   posyandu,   prolanis.   SIMPUS   menjadi   aplikasi   yang    sangat diperlukan  oleh  puskesmas untuk  dapat memanggil  kembali  riwayat  medis pasien  sehingga  akan   petugas  akan   mengetahui  riwayat  obat,   diagnosa, tindakan  serta  terapi  yang   telah  diberikan.  Kecepatan  dan   kelengkapan informasi dari riwayat rekam  medis sebelumnya akan  membantu petugas untuk menegakkan diagnosis dan  terapi selanjutnya. Akses ke aplikas yang  lambat atau  bahkan terjadi request time out (RTO) menyebabkan kendala pada pelayanan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal melalui Kominfo  Kota  Tegal  dalam  rangka  untuk  mempercepat akses  ke  layanan aplikasi  SIMPUS  yaitu  penyambungan jaringan  fiber optic  (FO) ke puskemas dan beberapa pustu, penyambungan jaringan internet dari provider lain sebagai back  up apabila layanan internet dari Kominfo mengalami gangguan, maintenance berkala server oleh Kominfo, pengelolaan Cpanel pada setiap domain yang  ada, pengamanan sistem dengan SSL  dan  Web  Security untuk menjaga  dari serangan virus  atau   hacker, melakukan  update SIMPUS  dan perbaikan  jaringan  (LAN) dengan  menggunakan  kabel  dan   router   dengan kecepatan tinggi.

Walaupun  berbagai  upaya telah dilakukan untuk  mempercepat akses ke aplikasi, akan  tetapi kadang masih terjadi aplikasi lambat dan  bahkan terjadi RTO yang  mungkin disebabkan dari sistem aplikasi sendiri seperti manajemen database atau  table yang  kurang  efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya normalisasi dan  optimalisasi manajemen database atau  table sehingga akses

ke   aplikasi   bisa   lebih   cepat  yang   berakibat   pada  meningkatkan   kualitas pelayanan dan kepuasan pasien terhadap layanan di puskesmas.

D.  Pengendalian yang masih dibutuhkan

Kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan Dinas Kesehatan Kota Tegal:

1.  Penguatan pelaksanaan kelas ibu hamil

2.  Konseling Pemberian Makanan Bayi dan  Anak (PMBA)

3.  Pemeriksaan TBC di masyarakat secara aktif

4.  Pendamping Minum Obat  (PMO) bagi ODGJ

5.  Sweeping rutin imunisasi bayi  dan balita di masyarakat

6.  Melakukan  monitoring  server tegalkota,  bridging  BPJS dan   Satusehat secara berkala.

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan  komunikasi yang  dimaksud dalam RTP  ini adalah informasi dan komunikasi yang  dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi :

1. Tujuan         : Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua

2. Sasaran     : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Media / Bentuk Sarana Pengkomunikasian |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| 1 | Penguatan pelaksanaan kelas ibu hamil | Pertemuan |
| 2 | Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) | Konseling |
| 3 | Pemeriksaan TBC di masyarakat secara aktif | Pemeriksaan |
| 4 | Pendamping Minum Obat (PMO) bagi ODGJ | Petemuan |
| 5 | Sweeping rutin imunisasi bayi dan balita di masyarakat | Kunjungan Rumah |
| 6 | Melakukan monitoring server tegalkota, bridging BPJS dan Satusehat secara berkala | Monitoring |

Rancangan Informasi dan  Komunikasi ini idealnya dilaporkan perkembangannya secara rutin, minimal setiap 6  (enam) bulan agar  dapat dilakukan evaluasi sehingga komunikasi bisa lebih efektif. Selain itu, hasil evaluasi akan  digunakan sebagai bahan untuk  mengambil tindakan yang  bersifat prefentif terhadap kendala yang  muncul untuk segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan sebagai bentuk evaluasi berisi hal-hal antara lain:

1. Media / Bentuk  / Sarana Pengkomunikasian yang digunakan;

2. Penyedia Informasi / Penanggung jawab tindak lanjut;

3. Penerima informasi / tindak lanjut;

4. Waktu pelaksanaan;

5. Kendala / hambatan yang  muncul;

6. Realisasi rencana tindak lanjut.

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan  Evaluasi atas pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan  apakah Sistem  Pengendalian  Intern  yang  terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan  apakah tindakan pengendalian yang diperlukan telah dilaksanakan guna  perbaikan SPI yang  terpasang. Pemantauan dan  Evaluasi diselenggarakan atas rencana pengendalian risiko yang  masih dibutuhkan sesuai dalam daftar risiko yang dibangun dalam RTP. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Tujuan         : Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua

2. Sasaran     : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| 1 | Penguatan pelaksanaan kelas ibu hamil | Monitoring Dan Evaluasi |
| 2 | Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) | Monitoring Dan Evaluasi |
| 3 | Pemeriksaan TBC di masyarakat secara aktif | Monitoring Dan Evaluasi |
| 4 | Pendamping Minum Obat (PMO) bagi ODGJ | Monitoring Dan Evaluasi |
| 5 | Sweeping rutin imunisasi bayi dan balita di masyarakat | Monitoring Dan Evaluasi |
| 6 | Melakukan monitoring server tegalkota, bridging BPJS dan Satusehat secara berkala | Monitoring Dan Evaluasi |

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci secara kontinyu dan  periodik untuk  meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan berkelanjutan dilakukan oleh masing‐masing OPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan.

Pemantauan berkelanjutan  dan  evaluasi  terpisah  atas  pengendalian  tertuang dan  terintegrasi dalam kebijakan dan  prosedur pengendalian. Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah :

a.   Bentuk pengendalian yang direncanakan;

a.   Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;

b.  Penanggungjawab pemantauan;

c.   Prosedur pemantauan;

d.  Waktu pelaksanaan.

2. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap OPD melaksanakan tindak lanjutnya.

3. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap  OPD  memberikan  laporan  atas  pelaksanaan  RTP  sesuai tanggungjawabnya  secara berkala  kepada tim  pemantau.  Hasil  pemantauan  tim pemantau  dilaporkan  kepada  Inspektur  Kota  Tegal  selaku  koordinator penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kota Tegal.

BAB V PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun  2027 merupakan   salah   satu   dokumen  penyelenggaraan   Sistem   Pengendalian   Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang  integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana  Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar  berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang  profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan  dapat tercapai.

Tegal,       Oktober  2026

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Tegal

M. ZAENAL ABIDIN, SKM, MM Pembina Tk. I

NIP. 19680514 198801 1 001

KERTAS KERJA

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL TAHUN 2027

Nama Pemda                        : Tahun Penilaian                     : Periode yang dinilai                :

Urusan Pemerintahan             :

OPD yang Dinilai                    :

PEMERINTAH KOTA TEGAL

2027

Periode Renstra Tahun 2026-2029

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS KESEHATAN TAHUN 2026